## 阶段
阶段目录 | 描述 | 开始时间 | 结束时间
1.产品范围划分界定 | MES、WMMS | 2022-05-23 | 2022-05-30
2.需求分析，功能清单输出 | 范围内的功能概括 | 2022-06-01 | 2022-08-10
3.产品设计，绘制原型图 | 范围内的流程梳理,产品设计,原型图输出 | 2022-06-11 | 2022-09-30
4.产品文档，需求逻辑文档PRD | 产品需求逻辑文档PRD输出 | 2022-06-11 | 2022-09-30
5.需求评审会 | 需求评审确定 | 2022-06-15 | 2022-08-10
6.确认定稿移交研发 | 移交开发 | 2022-06-15 | 2022-12-30

## PC功能
菜单 | 功能点 | 功能描述 | 版本优先级 | UI原型图输出时间 | 产品需求文档输出时间
基础设置 | 组织架构 |  | V1 | 2022-06-01 | 2022-06-08
| 用户角色清单 |  | V1 | 2022-06-01 | 2022-06-08
| 角色权限清单 |  | V1 | 2022-06-01 | 2022-06-08
| 供方清单 |  | V1 | 2022-06-01 | 2022-06-08
客户清单
| 任务管理 | (安灯设置)
设备管理 | 设备类型 |  | V1 | 2022-06-01 | 2022-06-08
| 设备组 |  | V1 | 2022-06-01 | 2022-06-08
| 设备清单 |  | V1 | 2022-06-01 | 2022-06-08
点检标准
点检部位
保养标准
保养部位
点检记录
保养记录
维修记录
工装管理 | 工装类型 | (刀具、模具、夹具)
工装清单
点检标准
点击部位
保养标准
保养部位
点检记录
保养记录
工装维修
上机下机
出库入库
物料管理 | 仓库定义 |  | V1 | 2022-06-09 | 2022-06-10
| 库位定义 |  | V1 | 2022-06-09 | 2022-06-10
容器类型
容器清单
入库记录
出库记录
库存查询
制造模型 | 存货类型 |  | V1 | 2022-06-11 | 2022-06-15
| 物料类型 |  | V1 | 2022-06-11 | 2022-06-15
| 单位设置 |  | V1 | 2022-06-11 | 2022-06-15
| 存货档案 |  | V1 | 2022-06-11 | 2022-06-15
| 物料清单 |  | V1 | 2022-06-11 | 2022-06-15
| 工艺路线 |  | V1 | 2022-06-11 | 2022-06-15
| 工序定义 |  | V1 | 2022-06-11 | 2022-06-15
| 节拍工价 | (考虑关联工艺路线、工序、设备工价)
生产管理 | ERP订单 |  | V1 | 2022-06-16 | 2022-06-18
| MES工单 | (考虑齐套分析、生产任务、备料任务) | V1 | 2022-06-16 | 2022-06-18
| 审核派发 | 派工
产能规划
自动排产
委外工单
返工工单
质量管理 | 质检标准
| 缺陷定义 |  | V1 | 2022-06-16 | 2022-06-18
| 工序检验 | (首检、制程检验、末检)
| 物流检验 | (入厂检、转序检验、完工检验、出厂检验)
缺陷统计
系统设置 | 编码规则 |  | V1 | 2022-06-16 | 2022-06-18
| 密码修改 |  | V1 | 2022-06-16 | 2022-06-18
| 系统日志 |  | V1 | 2022-06-16 | 2022-06-18
SOP上传

## App功能
菜单 | 功能点 | 功能描述 | UI原型图输出时间 | 产品需求文档输出时间
个人中心 | 工位签到 | V1 | 2022-06-19 | 2022-06-25
| 工位签退 | V1 | 2022-06-19 | 2022-06-25
| 工作日志 | V1 | 2022-06-19 | 2022-06-25
工资产量
| 密码设置 | V1 | 2022-06-19 | 2022-06-25
| 修改报工 | V1 | 2022-06-19 | 2022-06-25
| 条码补打 | V1 | 2022-06-19 | 2022-06-25
工单移机
生产管理 | 生产开工 | V1 | 2022-06-19 | 2022-06-25
| 生产报工 | V1 | 2022-06-19 | 2022-06-25
装箱作业
打托作业
质量管理 | 工序检验
物流检验
检验复核
| 缺陷统计 | V1 | 2022-06-26 | 2022-06-30
| 缺陷上报 | V1 | 2022-06-26 | 2022-06-30
质量处理
设备管理 | 日常点检
定期保养
设备维修
维修验证
工装管理 | 工装登记
工装点检
工装保养
工装维修
维修验证
工装入库
工装出库
工装上机
工装下机
物料管理 | 采购到货
采购入库
生产领料
备料配送
生产入库
生产出库
物料调拨
库存盘点
其他领料
返工领料
转换容器
生产退料
其他入库
其他出库
委外管理 | 委外发料
委外收料
委外出库
委外到货
委外入库
安灯管理 | 安灯呼叫
安灯响应
智能分析 | 生产分析 | V1 | 2022-06-26 | 2022-06-30
| 质量分析 | V1 | 2022-06-26 | 2022-06-30
| 物料分析 | V1 | 2022-06-26 | 2022-06-30
| 设备分析 | V1 | 2022-06-26 | 2022-06-30